## Tickets
Title | Description | Start Date | End Date | Additional Information | Weight Points | Priority | Status (Catalyst) | Catatan Progress (ref. todo.md)
📄 SECTION 1 — FRONTEND PAGES
(layout) Dashboard Shell | Buat src/app/(dashboard)/layout.jsx — shell layout yang membungkus semua halaman. Include: Sidebar, Topbar, slot konten utama, dan provider context (notif, user session). | 2026-06-09 | 2026-06-09 | PAGE ¦ Prasyarat semua halaman lain. Gunakan Next.js App Router (dashboard) route group. | 3 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — (dashboard)/layout.jsx, Sidebar, Topbar, BellNotification (TAHAP 1.1)
(page) /tenders — List View | Halaman utama tender: tabel responsif dengan kolom source, title, agency, KBLI, score badge, deadline, status. Tombol trigger scrape & toggle ke Kanban View. PRD: RF-T-002, RF-T-009, US-T-002. | 2026-06-12 | 2026-06-12 | PAGE ¦ Prasyarat: layout shell, tenderActions.js, api/tenders/route.js. | 5 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — Slice 1 List View lengkap: tabel, filter bar, score badge, scrape trigger, tombol promote (TAHAP 3.1)
(page) /tenders — Kanban View | Toggle view Kanban dalam halaman yang sama: kolom DITEMUKAN → DITINJAU → DIKEJAR → DISERAHKAN → MENANG/KALAH/BATAL. Drag-and-drop update status. PRD: RF-T-009, KP-T-005. | 2026-06-13 | 2026-06-13 | PAGE ¦ Gunakan @dnd-kit/core. Optimistic update: status berubah di UI sebelum response server. | 5 | High | ❌ Belum | Slice 3 (roadmap) — belum dikerjakan, perlu install @dnd-kit/core + @dnd-kit/sortable
(page) /tenders/[id] — Detail Tender | Detail lengkap 1 tender: judul, agency, sumber, requirement text, KBLI match + score, panel catatan, riwayat perubahan status, dokumen pendukung. Tombol Konversi ke Proyek (muncul jika status=MENANG). PRD: RF-T-010, RF-T-011. | 2026-06-13 | 2026-06-13 | PAGE ¦ File page.jsx belum ada (folder sudah ada). Prasyarat: api/tenders/[id]/route.js. | 5 | High | ❌ Belum | Slice 2 (roadmap) — belum dikerjakan, file page.jsx belum dibuat
(page) /kbli — Manajemen KBLI | Tabel semua KBLI dari DB (kode, deskripsi, status aktif/nonaktif). CRUD dari UI via kbliActions.js (Prisma). Alur import PDF 2-tahap: upload → preview parse hasil Python → review/edit → commit. | 2026-06-14 | 2026-06-14 | PAGE ¦ PRD: RF-T-006/007. Backend kbli/import-preview sudah jalan (38/38 KBLI). Ganti placeholder <div>. | 3 | High | ❌ Belum | TAHAP 4 — masih placeholder <div>
(page) /scraper/log — Riwayat Scraping | Tabel log semua job scraping: platform, waktu mulai, status (running/done/error), tenders_found/new/updated, error message. Tombol trigger manual scrape per platform. PRD: RF-T-001, RF-T-002, RF-T-012, US-T-006. | 2026-06-14 | 2026-06-14 | PAGE ¦ Data dari GET /api/v1/scraper/log. Endpoint sudah ada & terisi setelah RF-T-012 di-wire. | 2 | Medium | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — placeholder page dibuat biar sidebar gak 404, tabel log ScrapingJob belum dirender. Backend (RF-T-012) sudah lengkap sejak 2026-06-08
(page) /settings — Pengaturan | Placeholder settings: upload template .docx proposal (Phase 2), konfigurasi scraping interval. Untuk Phase 1 cukup read-only config display. | 2026-06-15 | 2026-06-15 | PAGE ¦ Phase 1: minimal. Phase 2: template upload untuk Proposal Generator (RF-AI-001). | 1 | Low | ❌ Belum | Belum dibuat. Halaman 'Tambah User' admin-only juga masih pending (TAHAP 1.0)
(page) /login — Auth | Halaman login dengan JWT. PRD 4.3: staf internal login sekali, shared session untuk App 1 & App 2. Klien pakai token per-proyek terpisah. RBAC: Admin/PM/Manajemen punya akses berbeda. | 2026-06-15 | 2026-06-15 | PAGE ¦ PRD 4.3 + KP-PM-001. Untuk sprint ini bisa skip auth dulu & pakai hardcoded session — wire Auth di sprint berikutnya. | 3 | Medium | ✅ Selesai | 2026-06-10 — login page + LoginForm (useActionState) + JWT session (TAHAP 1.0), reskin Brand Identity
🧩 SECTION 2 — KOMPONEN FRONTEND
Sidebar + Topbar + BellNotification | Sidebar: navigasi ke /tenders, /kbli, /scraper/log, /settings. Topbar: judul halaman aktif + bell icon notifikasi. BellNotification: polling GET /api/notifications, dropdown list notif (tender skor tinggi + scraper gagal). PRD: RF-T-008, RF-T-013. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | COMPONENT ¦ Bagian dari layout shell. Bell polling setiap 30 detik saat tab aktif. | 3 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — TAHAP 1.1, BellNotification polling 30 detik saat tab aktif
TenderTable + ScoreBadge + FilterBar | TenderTable: tabel dengan sorting per kolom. ScoreBadge: 🟢≥70/🟡40-69/🔴<40, warna selaras _recommendation_from_score() backend. FilterBar: source, status, min score (slider), keyword — pakai URL search params. | 2026-06-12 | 2026-06-12 | COMPONENT ¦ PRD: RF-T-006/007/009. ScoreBadge reusable — dipakai di tabel dan kanban. | 3 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — TenderTable + ScoreBadge + FilterBar, Slice 1 (TAHAP 3.1)
KanbanBoard + KanbanColumn + KanbanCard | KanbanBoard: wrapper @dnd-kit DndContext. KanbanColumn: droppable per status. KanbanCard: draggable, tampilkan title, score badge, deadline, agency. On drop: call updateTenderStatus + optimistic update. | 2026-06-13 | 2026-06-13 | COMPONENT ¦ PRD: RF-T-009, KP-T-005. Install @dnd-kit/core @dnd-kit/sortable. | 5 | High | ❌ Belum | Slice 3 (roadmap) — belum dikerjakan
ScrapeStatusBar | Banner/status bar yang muncul saat scraping aktif. Polling GET /api/proxy-scraper setiap 5 detik. Tampilkan: platform sedang di-scrape, progress, found/new/updated. Auto-hide saat done. | 2026-06-12 | 2026-06-12 | COMPONENT ¦ PRD: RF-T-001/002/012. Muncul di /tenders setelah tombol Trigger Scrape diklik. | 2 | Medium | ✅ Selesai | 2026-06-10 — ScrapeStatusBar, Slice 1 (TAHAP 3.1), polling 5 detik
TenderDetailPanel + NotesPanel + StatusHistory | TenderDetailPanel: layout 2-kolom (info utama + sidebar). NotesPanel: list catatan + form tambah catatan baru (addTenderNote). StatusHistory: timeline perubahan status dengan timestamp. | 2026-06-13 | 2026-06-13 | COMPONENT ¦ PRD: RF-T-010, US-T-008. NotesPanel pakai server action addTenderNote. | 3 | High | ❌ Belum | Slice 2 (roadmap) — belum dikerjakan. Server action addTenderNote sudah ada (TAHAP 2.2) tapi UI panel belum
ManualInputModal | Modal/drawer form input tender manual. Fields: judul, agency, sumber (CIVD/GeoDipa/Manual), requirement text (textarea), deadline (date), budget (number), URL (optional). Submit ke POST /api/v1/tenders. | 2026-06-14 | 2026-06-14 | COMPONENT ¦ PRD: RF-T-014, US-T-007. Endpoint Python sudah selesai. Tombol muncul di /tenders. | 2 | Medium | ❌ Belum | Slice 4 (roadmap) — belum dikerjakan. Endpoint POST /api/v1/tenders backend sudah selesai 2026-06-08
KbliTable + KbliForm + PdfImportFlow | KbliTable: tabel dengan toggle aktif/nonaktif inline. KbliForm: modal create/edit KBLI. PdfImportFlow: komponen multi-step — (1) file upload drag-drop → (2) preview tabel hasil parse Python → (3) user edit inline → (4) tombol Simpan commit via Prisma. | 2026-06-14 | 2026-06-14 | COMPONENT ¦ PRD: RF-T-006. PdfImportFlow paling kompleks — alur 2 API call (Python parse → Prisma commit). | 5 | High | ❌ Belum | TAHAP 4 — belum dikerjakan. kbliActions.js (CRUD MasterKbli) backend sudah ada (TAHAP 2.2, 2026-06-10)
Shared: Modal, Toast, ConfirmDialog, Pagination, EmptyState | Modal: wrapper accessible dengan overlay + close on ESC. Toast: notifikasi feedback aksi (success/error/info) auto-dismiss 3 detik. ConfirmDialog: dialog konfirmasi destruktif. Pagination: offset-based. EmptyState: ilustrasi untuk list kosong. | 2026-06-10 | 2026-06-10 | COMPONENT ¦ Reusable — dipakai di semua halaman. Buat di src/components/ui/. | 3 | Medium | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — Pagination.jsx + empty state (di TenderTable) sudah ada (Slice 1). Modal/Toast/ConfirmDialog belum
ConvertToProjectModal | Modal konfirmasi konversi tender MENANG ke proyek App 2. Tampilkan data yang akan ditransfer (nama tender, klien, budget). PRD 4.1: konversi satu arah, satu kali. Untuk Phase 1 cukup stub — buat record proyek kosong dengan referensi tender_id. | 2026-06-15 | 2026-06-15 | COMPONENT ¦ PRD: RF-T-011, KP-T-006, US-T-004. Hanya muncul jika status=MENANG. | 2 | Low | ❌ Belum | Slice 2 (roadmap) — belum dikerjakan
🎨 SECTION 3 — BRAND IDENTITY
Color Palette & CSS Variables | Definisikan CSS custom properties di globals.css: --color-primary (navy #1A3C5E), --color-accent (teal #0D9488), --color-bg (slate-950 #0A0F1E untuk dark mode), --color-surface (#111827), --color-border (#1F2937). Score colors: --score-high #22C55E, --score-mid #EAB308, --score-low #EF4444. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | BRAND ¦ Internal B2B tool — dark mode native sesuai diyasync identity. Tailwind extend di tailwind.config.js. | 2 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — globals.css design tokens. Catatan: palet final beda dari spec awal (navy #003478 + violet #7C3AED, bukan #1A3C5E/#0D9488) — disesuaikan ke referensi UI baru dari user
Typography System | Font utama: Inter (Google Fonts, sudah di Next.js). Heading: font-semibold, tracking-tight. Body: text-sm (14px) untuk tabel & label. Caption: text-xs text-slate-400. Monospace: font-mono untuk kode KBLI, score number, ID. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | BRAND ¦ Definisikan di tailwind.config.js extend.fontFamily. Hindari system fonts untuk konsistensi lintas OS. | 1 | Medium | ✅ Selesai | 2026-06-10 — font Inter (ganti Geist). Tailwind v4 pakai @theme inline di globals.css (gak ada tailwind.config.js)
Layout Grid & Spacing | Sidebar lebar tetap 240px (collapsed: 64px). Konten area: max-w-screen-xl dengan padding px-6. Topbar height: 56px fixed. Card padding: p-4 (16px). Gap antar elemen: gap-4 atau gap-6 konsisten. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | BRAND ¦ Definisikan sebagai Tailwind constants. Sidebar collapse state simpan di localStorage. | 1 | Medium | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — Sidebar w-60 (240px) & Topbar h-14 (56px) sesuai spec. Sidebar collapse (64px) + localStorage state belum diimplementasi
Component Style Tokens | Button: primary (bg-teal-600 hover:bg-teal-700), secondary (border-slate-700 bg-transparent), destructive (bg-red-700). Badge/Status pill: rounded-full text-xs font-medium. Card: bg-slate-900 border border-slate-800 rounded-xl. Input: bg-slate-800 border-slate-700 focus:ring-teal-500. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | BRAND ¦ Buat di src/components/ui/ sebagai varianted components. Konsisten dengan ScoreBadge & StatusPill. | 2 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — Button/Card/Input/Label di src/components/ui/, token semantik. Warna disesuaikan ke tema terang+violet (bukan dark slate+teal di spec awal)
Kanban Card & Score Visual Language | Kanban card: bg-slate-800, border-l-4 dengan warna score (green/yellow/red), hover:bg-slate-750. Score badge: pill dengan background semi-transparent sesuai kategori. Deadline urgent (<7 hari): text-red-400. Deadline aman: text-slate-400. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | BRAND ¦ Visual language ini harus konsisten di tabel, kanban, dan detail page. | 2 | Medium | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — ScoreBadge (score-high/mid/low) + deadline urgent text-danger sudah jalan di TenderTable. Kanban card-nya sendiri belum ada (Slice 3)
Dark Mode & Responsivitas | Default dark mode — tidak perlu toggle (internal tool, semua user pakai dark). Breakpoints: mobile 375px (hanya fitur kritis: update task, lihat notif), tablet 768px (sidebar collapsed), desktop 1280px (full layout). PRD NFR: semua fitur kritis bisa dipakai di 375px. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | BRAND ¦ PRD 3.8 NFR. Mobile: Sidebar jadi bottom nav atau hamburger menu. | 2 | Medium | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — Scope berubah jadi sidebar gelap + konten terang (bukan full dark mode) sesuai referensi UI baru dari user. Breakpoint mobile/responsive belum ditest
🔌 SECTION 4 — API ROUTES & SERVER ACTIONS
lib/prisma.js — Prisma Client Singleton | Buat singleton Prisma client di src/lib/prisma.js untuk menghindari multiple connections di Next.js dev mode (hot reload). Pattern: global.__prisma = global.__prisma ¦¦ new PrismaClient(). | 2026-06-10 | 2026-06-10 | API ¦ File saat ini 0 byte. PRASYARAT semua server actions. | 1 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — Prisma Client singleton + driver adapter @prisma/adapter-pg (TAHAP 1.0)
prisma db push + Seed MasterKbli + DataMasking | Jalankan prisma db push untuk sync schema ke PostgreSQL. Buat prisma/seed.js: seed MasterKbli dari output JSON /api/v1/kbli/import-preview (38 KBLI nibcri.pdf). Seed DataMasking sinkron dengan masking_services.py. | 2026-06-10 | 2026-06-10 | API ¦ PRASYARAT halaman KBLI dan KBLI matching. Jalankan: npx prisma db seed. | 2 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — db push ke server Tailscale (reconciliation schema, TAHAP 1.0a) + seed 38 MasterKbli & 6 DataMasking (TAHAP 2.3)
Server Action: tenderActions.js | getTenders(filters): query TenderResult dengan filter source/status/minScore/keyword + pagination. getTenderById(id). promoteTender(id): DITEMUKAN→DITINJAU via PUT /api/v1/tenders/{id}/status. updateTenderStatus(id, status). addTenderNote(id, note): insert ke tabel Note. | 2026-06-10 | 2026-06-10 | API ¦ File 0 byte. Validasi VALID_TENDER_STATUSES selaras Python backend. | 5 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — getTenders/getTenderById/promoteTender/updateTenderStatus/addTenderNote (TAHAP 2.2)
Server Action: kbliActions.js | getKbliList(search): query MasterKbli aktif. createKbli(data): insert via Prisma. updateKbli(id, data). toggleKbli(id): flip is_active. Catatan arsitektur: mutasi MasterKbli HANYA lewat Prisma (Next.js), bukan Python API. | 2026-06-10 | 2026-06-10 | API ¦ File 0 byte. GET list bisa consume /api/v1/kbli Python untuk read-only. | 3 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — getKbliList/createKbli/updateKbli/toggleKbli/deleteKbli (TAHAP 2.2)
Server Action: aiActions.js | matchKbli(tenderText): proxy ke POST /api/v1/match-kbli. generateProposal(tenderId, templateId): proxy ke Python ai_proposal_agent (async). getProposalStatus(jobId): polling status generation. | 2026-06-10 | 2026-06-10 | API ¦ File 0 byte. generateProposal bersifat async — return jobId, client polling status. | 2 | Medium | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — matchKbli proxy selesai. generateProposal/getProposalStatus dipindah ke TAHAP 6 (backend Python siap, FE proxy belum)
API Route: api/proxy-scraper/route.js | POST: forward trigger ke http://scraper-engine:8000/api/v1/scrape (body: {platform}). GET: forward ke /api/v1/scraper/log, return list ScrapingJob. Handle timeout — scraping bisa lama, set timeout 30s. | 2026-06-11 | 2026-06-11 | API ¦ File 0 byte. PRD: RF-T-001/002. Proxy bukan re-implement — forwardkan request/response. | 2 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — POST trigger scrape + GET status polling (TAHAP 2.1)
API Route: api/tenders/route.js | GET: getTenders(filters) dengan query params source, status, minScore, keyword, page, limit. Kembalikan {data, total, page}. POST: forward ke POST /api/v1/tenders (input manual). | 2026-06-11 | 2026-06-11 | API ¦ File belum ada. PRD: RF-T-003/014. | 2 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — GET list tender filter+pagination (TAHAP 2.1)
API Route: api/tenders/[id]/route.js | GET: getTenderById(id) — return detail + tender_text lengkap. PUT: updateTenderStatus(id, {status}) — proxy ke PUT /api/v1/tenders/{id}/status. Validasi status transition. | 2026-06-11 | 2026-06-11 | API ¦ File belum ada. PRD: RF-T-009, KP-T-005. | 2 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — GET detail tender by id (TAHAP 2.1)
API Route: api/notifications/route.js | GET: query tabel Notification (model sudah ada di Prisma schema) — return list notif unread untuk user aktif. PATCH /{id}/read: mark as read. Dipakai BellNotification component untuk polling. | 2026-06-11 | 2026-06-11 | API ¦ Belum ada. PRD: RF-T-008/013. Backend sudah nulis ke tabel Notification. | 2 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — GET notifications + unreadCount (TAHAP 1.1)
API Route: api/ai-proposal/route.js | POST {tender_id, template_id}: trigger generation async, return {job_id}. GET ?job_id=: polling status generation — {status: pending¦running¦done¦error, download_url?}. PRD: RF-AI-003/006/007. | 2026-06-11 | 2026-06-11 | API ¦ File 0 byte. Async — generation bisa sampai 60 detik (PRD KP Phase 2). | 2 | Low | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — POST proxy minimal ke /api/v1/proposals (generate draft+blocks). Operasi lain (templates CRUD, get draft, edit block, export, timeline) menyusul TAHAP 6 FE
⚙️ SECTION 5 — FEATURES (aligned PRD)
RF-T-001 — Scraping otomatis terjadwal (FE visibility) | Frontend: tampilkan status jadwal scraping di /scraper/log — kapan GeoDipa (24j) dan CIVD (12j) akan run berikutnya berdasarkan last run. Backend scheduler sudah jalan (asyncio loop). FE perlu render jadwal & countdown. | 2026-06-14 | 2026-06-14 | FEATURE ¦ Backend: ✅ DONE. Frontend: tampilkan next_run countdown di /scraper/log. | 1 | Low | ❌ Belum | Backend scheduler sudah jalan sejak 2026-06-08. FE countdown next_run di /scraper/log belum dibuat
RF-T-002 — Trigger scraping manual dari dashboard | Tombol 'Trigger Scrape' di /tenders (per platform: GeoDipa / CIVD / All). Call POST /api/proxy-scraper. Tampilkan ScrapeStatusBar real-time setelah trigger. Disable tombol saat scraping running. PRD KP-T-001. | 2026-06-12 | 2026-06-12 | FEATURE ¦ PRD: Wajib. FE harus handle loading state & error (gagal koneksi scraper engine). | 3 | High | ✅ Selesai | 2026-06-10 — tombol Semua/CIVD/GeoDipa di ScrapeStatusBar, disable saat running (Slice 1)
RF-T-003 — Normalisasi & display data schema standar | Semua tender ditampilkan dengan field standar: judul, instansi, KBLI, estimasi budget (formatted IDR), deadline (relative: '3 hari lagi'), URL sumber. Field yang null/kosong ditampilkan sebagai '—' bukan undefined. | 2026-06-12 | 2026-06-12 | FEATURE ¦ PRD: Wajib. Buat utility formatters: formatCurrency(n), formatDeadline(date), formatSource(src). | 2 | Medium | ✅ Selesai | 2026-06-10 — lib/formatters.js (formatCurrency/formatDeadline/formatSource), null → '—' (Slice 1)
RF-T-006/007 — Display KBLI match & score per tender | Setiap tender di tabel & kanban menampilkan: kode KBLI yang cocok, deskripsi KBLI, score 0-100, badge rekomendasi (KEJAR/TINJAU/LEWATI). Di detail page: tampilkan cosine similarity score beserta KBLI yang dievaluasi. PRD: KP-T-003. | 2026-06-12 | 2026-06-12 | FEATURE ¦ PRD: Wajib. Backend sudah isi match_score & recommendation di setiap TenderResult. | 3 | High | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — ScoreBadge + kolom KBLI di TenderTable (List View) sudah jalan. Display di detail page menyusul Slice 2. Catatan: match_score tender lama masih null (AI scoring belum pernah jalan utk data lama)
RF-T-008 — Notifikasi tender skor tinggi | Bell icon di Topbar: polling /api/notifications. Saat tender baru skor ≥70 masuk, muncul notif real-time dengan judul tender dan score. Click notif → navigate ke /tenders/{id}. PRD: KP-T-004 (notif diterima <60 detik). | 2026-06-15 | 2026-06-15 | FEATURE ¦ PRD: Wajib. Backend RF-T-008 sudah selesai. FE tinggal consume tabel Notification. | 2 | High | ⚠️ Parsial | Backend selesai 2026-06-08. BellNotification FE polling+dropdown selesai 2026-06-10 (TAHAP 1.1). PATCH mark-as-read belum
RF-T-009 — Kanban drag-and-drop update status | Drag kartu tender dari satu kolom ke kolom lain → otomatis call PUT /api/tenders/{id} dengan status baru. Optimistic update: kartu pindah dulu di UI, rollback kalau server error. PRD: KP-T-005 (tanpa refresh halaman). | 2026-06-13 | 2026-06-13 | FEATURE ¦ PRD: Wajib. Gunakan @dnd-kit. Validasi transisi status sesuai VALID_TENDER_STATUSES. | 5 | High | ❌ Belum | Slice 3 (roadmap) — belum dikerjakan, @dnd-kit belum diinstall
RF-T-010 — Catatan & dokumen pendukung per tender | Di /tenders/[id]: panel Notes dengan list catatan + form tambah. Lampiran dokumen (upload file → simpan ke MinIO via presigned URL, referensi di DB). PRD: US-T-008. | 2026-06-13 | 2026-06-13 | FEATURE ¦ PRD: Tinggi. Untuk Phase 1 notes dulu, file attachment bisa Phase 2. | 3 | Medium | ⚠️ Parsial | Server action addTenderNote (MVP append-only) selesai 2026-06-10 (TAHAP 2.2). UI NotesPanel & file attachment belum (Slice 2)
RF-T-011 — Konversi tender menang ke proyek App 2 | Tombol 'Konversi ke Proyek' di /tenders/[id] (hanya jika status=MENANG). Modal konfirmasi dengan data yang ditransfer. Phase 1: stub — buat record Tender dengan is_converted=true, proyek App 2 dibuat manual. PRD: KP-T-006. | 2026-06-15 | 2026-06-15 | FEATURE ¦ PRD: Wajib. Full integrasi di App 2 Sprint berikutnya. Tandai tender sudah dikonversi (non-reversible). | 3 | Low | ❌ Belum | Slice 2 (roadmap) — ConvertToProjectModal belum dikerjakan
RF-T-012 — Log scraping lengkap | Halaman /scraper/log: tabel ScrapingJob dengan kolom platform, trigger (scheduled/manual), started_at, duration, status, tenders_found, tenders_new, tenders_updated, error_message. Filter by platform & status. PRD: US-T-006. | 2026-06-14 | 2026-06-14 | FEATURE ¦ PRD: Tinggi. Backend RF-T-012 sudah done. FE tinggal render data dari GET /api/proxy-scraper. | 2 | Medium | ⚠️ Parsial | Backend ScrapingJob logging lengkap sejak 2026-06-08. FE tabel /scraper/log belum dirender (masih placeholder)
RF-T-013 — Notifikasi kegagalan scraper | Saat scraper gagal 2x berturut, notif muncul di bell icon (tipe: error) dan juga tampil sebagai banner merah di /scraper/log. Notif harus bisa di-dismiss. PRD: KP-T-007. | 2026-06-15 | 2026-06-15 | FEATURE ¦ PRD: Tinggi. Backend sudah tulis ke Notification. FE consume endpoint yang sama dengan RF-T-008. | 2 | Medium | ⚠️ Parsial | Backend selesai 2026-06-08, BellNotification consume endpoint sama (2026-06-10). Banner merah di /scraper/log belum (placeholder)
RF-T-014 — Input tender manual | Tombol '+ Input Manual' di /tenders membuka ManualInputModal. Setelah submit → tender muncul langsung di tabel dengan source='MANUAL'. Validasi client-side: judul wajib, deadline harus future date. PRD: US-T-007. | 2026-06-14 | 2026-06-14 | FEATURE ¦ PRD: Sedang. Endpoint POST /api/v1/tenders sudah selesai di backend. | 2 | Medium | ❌ Belum | Slice 4 (roadmap) — ManualInputModal belum dikerjakan. Endpoint POST /api/v1/tenders backend selesai 2026-06-08
PRD Gap — Auth & RBAC (Phase 1 baseline) | PRD 4.3: staf internal JWT, shared session App1+App2. Peran: Manajemen/PM/Admin/Engineer/Finance/Branding. Untuk sprint ini: implementasi login page + middleware proteksi route + hardcode 3 role dasar (Admin, PM, Manajemen). Full RBAC di sprint berikutnya. | 2026-06-15 | 2026-06-15 | FEATURE ¦ PRD: KP-PM-001. Prasyarat App 2 tapi bisa di-stub dulu untuk App 1. | 3 | Medium | ⚠️ Parsial | 2026-06-10 — login JWT + proxy.js route protection (TAHAP 1.0) selesai. RBAC enforcement per-role belum (role tersimpan tapi belum di-enforce)
PRD Gap — Politeness delay scraping | PRD NFR 2.6: minimum delay 2 detik antar request ke server yang sama. Cek apakah request_with_retry() di backend sudah include delay — kalau belum tambahkan asyncio.sleep(2) di antara page fetches CIVD & GeoDipa. | 2026-06-09 | 2026-06-09 | FEATURE ¦ PRD: NFR. Backend audit — bukan FE task. Quick check di civd_scraper.py & geodipa_scraper.py. | 1 | Medium | ❌ Belum | Belum ada catatan eksplisit di todo.md — perlu audit asyncio.sleep(2) di civd_scraper.py/geodipa_scraper.py

## Instructions
Rule | Value
Sheet | Tickets
Required column | Title
Date format | Use Excel date cells or YYYY-MM-DD
Priority values | Low, Medium, High
Weight Points | Numbers only. Decimals are allowed with comma or dot, up to 2 decimal places.
Numeric validation | Mixed text like 10%, 1,5 pts, or abc will be rejected.
Date rules | Start Date and End Date are optional. If both are filled, End Date cannot be earlier than Start Date.
Status | Always imported as To Do
Assigner | Automatically set to the importing owner
Assignee columns | Not supported in this template